**Гуманитарный проект учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом»**

**ищет спонсоров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта: | «Верни себе жизнь» | | |
| Срок реализации проекта: | 24 месяца | | |
| Организация-заявитель, предлагающая проект: | учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» (далее - ТЦСОН) | | |
| Целевая группа: | - семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, признанными находящимися в социально-опасном положении;  - лица, вернувшиеся из мест лишения свободы и прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях;  - лица, находящиеся на учете у врача-нарколога учреждения здравоохранения «Сморгонская центральная районная больница» и члены их семей. | | |
| Цель проекта: | Формирование у зависимых граждан потребности быть здоровым, профилактика и снижение уровня алкоголизации населения. | | |
| Задачи проекта: | 1. повышение информированности специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения, общественных организаций о новых способах профилактики алкогольной зависимости;  2. организация взаимодействия специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения и общественных организаций, занимающихся профилактикой злоупотребления алкоголем;  3. проведение просветительской работы среди населения о вреде алкоголя в виде лекций, бесед, видеороликов, слайдов, дискуссий, изготовление печатной продукции;  4. информирование целевой группы об эффективных путях преодоления проблемы, включая прохождение курса лечения от алкогольной зависимости;  5. использование сенсорной комнаты – как инновационной модели для развития эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, сохранения и укрепления психофизического здоровья, развитие саморегуляции и релаксации для формирования способности управлять своим эмоциональным состоянием, повышения самооценки и уверенности в себе; организация и проведение занятий в сенсорной комнате для целевой группы.  6. повышение уровня материально-технического, методического оснащения УТЦСОН для оказания качественной психологической помощи целевой группе. | | |
| Общий объем финансирования (евро) | 27 200,00 | | |
| Перечень планируемых мероприятий, сроки их выполнения, планируемые расходы | | | |
| Задачи 1,2 повышение информированности специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения, общественных организаций о новых способах профилактики алкогольной зависимости; организация взаимодействия специалистов социальной сферы, учреждений здравоохранения и общественных организаций, занимающихся профилактикой злоупотребления алкоголем; | | | |
| Перечень мероприятий | | Сроки выполнения | Планируемые расходы (евро) |
| Программа «Круглые столы для специалистов, задействованных в  системе профилактики употребления алкоголя. Тема: «Химическая  зависимость в сегодняшнем дне». Подтемы: «Ресурсы организаций района», «Ресурсы специалиста», «Проблемы мотивации на отказ от употребления» и т.д  К участию в этой программе привлекаются работники здравоохранения, образовательных учреждений, сотрудники РОВД, волонтёрами на этих рабочих встречах служат члены Анонимных Алгоголиков. | | 1-8 месяцы | 4000 |
| Задачи 3, 4 Проведение просветительской работы среди населения о вреде алкоголя в виде лекций, бесед, видеороликов, слайдов, дискуссий, изготовление печатной продукции; информирование целевой группы об эффективных путях преодоления проблемы, включая прохождение курса лечения от алкогольной зависимости | | | |
| Перечень мероприятий | | Сроки выполнения | Планируемые расходы (евро) |
| Изготовление и распространение информационных материалов (буклеты, листовки и др.) | | в течение реализации проекта | 2000 |
| Размещение информации на местном телевидении (бегущая строка) | | в течение реализации проекта | 1000 |
| Публикации о ходе реализации и результатах проекта в местных печатных СМИ | | в течение реализации проекта  (не менее 3 публикаций) | 1000 |
| Прохождение зависимыми курса лечения | | в течение реализации проекта | 3000 |
| Задачи 5,6 использование сенсорной комнаты – как инновационной модели для развития эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, сохранения и укрепления психофизического здоровья, развитие саморегуляции и релаксации для формирования способности управлять своим эмоциональным состоянием, повышения самооценки и уверенности в себе; организация и проведение занятий в сенсорной комнате для целевой группы, повышение уровня материально-технического, методического оснащения УТЦСОН для оказания качественной психологической помощи целевой группе. | | | |
| Перечень мероприятий | | Сроки выполнения | Планируемые расходы (евро) |
| Обустройство сенсорной комнаты: закупка и установка оборудования для сенсорной комнаты (стол для рисования песком с цветной подсветкой, колонна (трубка) воздушно-пузырьковая, фибероптический фонтан, массажное кресло, пучек фибероптических волокон с боковым точечным свечением «Звездый дождь», ковер настенный фибероптический «Звездное небо») и др. | | в течение реализации проекта | 10000 |
| Приобретение цифрового и методического оснащения для оказания качественной психологической помощи целевой группы, проведению мероприятий. | | в течение реализации проекта | 8000 |
| Ожидаемые результаты | | | |
| - создание условий для эффективного противодействия потреблению алкоголя;  - создание системы по оказанию социальной и психологической поддержки  людям, страдающим от зависимости, в учреждениях социальной защиты населения.  - разработка эффективных механизмов совместной деятельности работников социальной сферы, членов общественных организаций («Анонимные алкоголики» (АА), учреждения здравоохранения, общественных объединений;  - формирование стойкой ориентированности целевой группы на здоровый образ жизни и негативного отношения к алкоголю, снижение уровня потребления;  - укрепление духовно-нравственных традиций;  - уменьшение числа зависимых и количества правонарушений, совершенных ими;  - прохождение курса лечения от алкогольной зависимости. | | | |
| Место реализации проекта (область/район, город): | Гродненская область/ Сморгонский район/г. Сморгонь | | |
| Контактное лицо: | Кот Светлана Валентиновна, заведующий отделением комплексной поддержки в кризисной ситуации учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом», т.80159238343, E-mail: teplidom@teplidom.by | | |